智能问答系统

开发计划说明书

版本：1.0

日期：2026年6月

文档编号：DP-QA-001

密级：内部公开

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06 | 初始版本 | 技术团队 |

# 1. 引言

## 1.1 编写目的

本文档旨在制定智能问答系统的详细开发计划，明确项目阶段划分、任务分解、资源分配、进度安排、风险应对策略和质量保障措施，为项目团队提供统一的行动指南，确保项目按时、按质、按预算交付。

## 1.2 适用范围

本文档适用于项目经理、开发工程师、测试工程师、UI/UX 设计师、运维工程师及所有项目干系人。

## 1.3 参考文档

《智能问答系统软件需求规格说明书》（SRS-QA-001）

《智能问答系统需求说明书》

《智能问答系统概要设计说明书》（SD-QA-001）

《智能问答系统详细设计说明书》（DD-QA-001）

《智能问答系统数据库设计说明书》（DB-QA-001）

《智能问答系统原型》

## 1.4 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成 |
| LLM | Large Language Model，大语言模型 |
| KG | Knowledge Graph，知识图谱 |
| SRS | Software Requirements Specification，软件需求规格说明书 |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品 |
| TDD | Test-Driven Development，测试驱动开发 |
| CR | Code Review，代码审查 |
| UAT | User Acceptance Testing，用户验收测试 |

# 2. 项目概述

## 2.1 项目目标

构建一套基于 RAG 架构的智能问答系统，包含工作台、知识库管理、智能问答、问答历史、知识图谱管理、用户管理和系统配置七大功能模块。系统面向企业内部使用，支持管理员和普通用户两种角色，实现知识的快速检索与智能回答。

## 2.2 项目范围

| 模块 | 优先级 | 面向角色 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台（仪表盘） | P2 | 管理员 | 知识库概览、问答统计、系统运行状态、热点推荐 |
| 知识库管理 | P0 | 管理员 | 知识库 CRUD、文档上传/解析/向量化/图谱化 |
| 智能问答 | P0 | 管理员+普通用户 | 多轮对话、知识库选择、富文本回复、来源追溯、问答反馈 |
| 问答历史 | P1 | 管理员+普通用户 | 历史记录、关键词搜索、时间筛选、导出、删除 |
| 知识图谱管理 | P1 | 管理员 | 图谱可视化、节点/关系编辑、图谱构建、搜索定位 |
| 用户管理 | P1 | 管理员 | 用户 CRUD、角色分配、知识库授权、状态管理、批量导入导出 |
| 系统配置 | P2 | 管理员 | LLM 参数、Embedding 模型、解析策略、问答参数、检索配置 |

## 2.3 技术栈概览

| 层级 | 技术选型 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 | 3.x | 渐进式前端框架 |
| UI 组件库 | Element Plus | 最新 | 桌面端组件库 |
| 后端框架 | FastAPI | Python 3.11.3 | 高性能异步 Web 框架 |
| 关系数据库 | MySQL | 8.0+ | 用户、知识库、文档、问答历史等业务数据 |
| 向量数据库 | ChromaDB | 0.4.24 | 文档向量存储与语义检索 |
| 图数据库 | Neo4j | 3.5.5 | 知识图谱实体关系存储与查询 |
| 大语言模型 | 通义千问 qwen3.7-plus | - | 智能问答生成 |
| Embedding 模型 | text-embedding-v3 | - | 文本向量化 |
| 文档解析 | pdfplumber + python-docx | - | PDF 和 Word 文档解析 |

## 2.4 里程碑总览

| 里程碑 | 时间 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 项目启动 | 第 1 周 | 项目计划、开发环境搭建 | 团队组建、环境就绪、需求确认 |
| M2: 核心功能完成 | 第 5 周 | 知识库管理 + 智能问答 MVP | P0 模块开发完成，可走通核心流程 |
| M3: 全功能完成 | 第 8 周 | 全部 7 个模块开发完成 | 所有功能开发完成，进入联调 |
| M4: 测试完成 | 第 10 周 | 测试报告、Bug 修复完毕 | 集成测试+性能测试+安全测试通过 |
| M5: 上线交付 | 第 11-12 周 | 部署文档、用户手册、验收报告 | UAT 验收通过，正式上线 |

# 3. 阶段划分与任务分解

项目采用敏捷开发模式，共 12 周，分为 5 个阶段。

## 3.1 第一阶段：项目启动与基础建设（第 1 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 估算工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 项目团队组建与分工 | 项目经理 | 4h | - |
| T1.2 | 开发环境搭建（IDE、Git、Docker） | 全体开发 | 8h | - |
| T1.3 | MySQL / ChromaDB / Neo4j 数据库部署 | 后端工程师 | 8h | - |
| T1.4 | FastAPI 项目脚手架搭建 | 后端工程师 | 8h | - |
| T1.5 | Vue 3 + Element Plus 项目脚手架搭建 | 前端工程师 | 8h | - |
| T1.6 | Git 工作流与 CI/CD 流水线配置 | 全栈工程师 | 8h | T1.2 |
| T1.7 | 数据库初始化脚本与测试数据 | 后端工程师 | 8h | T1.3 |
| T1.8 | JWT 认证模块开发（登录/登出/Token刷新） | 后端工程师 | 12h | T1.4 |
| T1.9 | 前端登录页与权限路由框架 | 前端工程师 | 12h | T1.5 |
| T1.10 | 统一响应格式与错误处理中间件 | 后端工程师 | 6h | T1.4 |

## 3.2 第二阶段：核心功能开发（第 2-5 周）

### 3.2.1 知识库管理模块（第 2 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 估算工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | 知识库 CRUD 后端接口 | 后端工程师 | 12h | T1.4, T1.7 |
| T2.2 | 文档上传/下载/删除后端接口 | 后端工程师 | 16h | T1.4, T1.7 |
| T2.3 | 文档异步处理管道（解析→分块→向量化→图谱） | 后端工程师 | 24h | T2.2 |
| T2.4 | pdfplumber PDF 解析服务 | 后端工程师 | 8h | T2.3 |
| T2.5 | python-docx Word 解析服务 | 后端工程师 | 6h | T2.3 |
| T2.6 | 文本分块策略（chunk_size=512, overlap=64） | 后端工程师 | 6h | T2.3 |
| T2.7 | ChromaDB 向量化与存储服务 | 后端工程师 | 10h | T1.3, T2.3 |
| T2.8 | Neo4j 实体关系抽取与存储服务 | 后端工程师 | 16h | T1.3, T2.3 |
| T2.9 | 知识库管理前端页面 | 前端工程师 | 16h | T1.5, T2.1 |
| T2.10 | 文档管理前端页面（含状态轮询） | 前端工程师 | 20h | T1.5, T2.2 |

### 3.2.2 智能问答模块（第 3-4 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 估算工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.11 | RAG 引擎核心框架设计 | 后端工程师 | 8h | T1.4 |
| T2.12 | Embedding 向量化服务封装 | 后端工程师 | 8h | T1.3 |
| T2.13 | ChromaDB 向量检索器（Top-K=5, threshold=0.75） | 后端工程师 | 10h | T2.7 |
| T2.14 | Neo4j 图检索器（关联实体扩展） | 后端工程师 | 12h | T2.8 |
| T2.15 | 混合检索结果合并与重排序 | 后端工程师 | 10h | T2.13, T2.14 |
| T2.16 | LLM 生成器封装（通义千问 qwen3.7-plus） | 后端工程师 | 10h | T1.4 |
| T2.17 | 多轮对话上下文管理（Redis 缓存近 10 轮） | 后端工程师 | 8h | T1.4 |
| T2.18 | 问答/反馈后端接口 | 后端工程师 | 12h | T2.15, T2.16, T2.17 |
| T2.19 | 流式响应（SSE）支持 | 后端工程师 | 8h | T2.18 |
| T2.20 | 智能问答前端页面（对话界面+富文本展示） | 前端工程师 | 24h | T1.5, T2.18 |
| T2.21 | 知识库选择器与来源追溯展示 | 前端工程师 | 12h | T2.20 |
| T2.22 | 问答反馈交互组件 | 前端工程师 | 8h | T2.20 |

### 3.2.3 问答历史模块（第 4 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 估算工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.23 | 问答历史 CRUD + 筛选后端接口 | 后端工程师 | 10h | T1.4, T1.7 |
| T2.24 | 历史导出服务（CSV/JSON） | 后端工程师 | 6h | T2.23 |
| T2.25 | 问答历史前端页面（含搜索/筛选/导出/删除） | 前端工程师 | 14h | T1.5, T2.23 |

### 3.2.4 知识图谱管理模块（第 4-5 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 估算工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.26 | 图谱数据查询后端接口 | 后端工程师 | 8h | T2.8 |
| T2.27 | 图谱节点/关系编辑后端接口 | 后端工程师 | 10h | T2.8 |
| T2.28 | 图谱手动构建触发后端接口 | 后端工程师 | 6h | T2.8 |
| T2.29 | 知识图谱可视化前端页面（D3.js/vis.js） | 前端工程师 | 24h | T1.5, T2.26 |
| T2.30 | 图谱搜索与节点/关系编辑交互 | 前端工程师 | 12h | T2.29 |

### 3.2.5 用户管理模块（第 5 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 估算工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.31 | 用户 CRUD + 角色分配 + 状态管理后端接口 | 后端工程师 | 12h | T1.4, T1.7 |
| T2.32 | 知识库授权管理后端接口 | 后端工程师 | 8h | T1.4, T2.1 |
| T2.33 | 用户批量导入/导出后端服务 | 后端工程师 | 8h | T2.31 |
| T2.34 | 用户管理前端页面（含授权管理弹窗） | 前端工程师 | 16h | T1.5, T2.31 |

### 3.2.6 系统配置 & 工作台模块（第 5 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 估算工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.35 | 系统配置 CRUD 后端接口 | 后端工程师 | 8h | T1.4, T1.7 |
| T2.36 | Redis Pub/Sub 配置变更通知 | 后端工程师 | 6h | T2.35 |
| T2.37 | 系统配置前端页面 | 前端工程师 | 12h | T1.5, T2.35 |
| T2.38 | 仪表盘统计后端接口 | 后端工程师 | 12h | T2.1, T2.18, T2.31 |
| T2.39 | 工作台前端页面（ECharts 图表渲染） | 前端工程师 | 16h | T1.5, T2.38 |

## 3.3 第三阶段：系统联调与集成（第 6-7 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | 前后端接口联调（全模块） | 全体开发 | 40h | 全部 T2 任务 |
| T3.2 | 全业务流程端到端测试 | 测试工程师 | 24h | T3.1 |
| T3.3 | 文档上传→解析→向量化→图谱全链路验证 | 测试工程师 | 12h | T3.1 |
| T3.4 | 智能问答多轮对话+混合检索质量验证 | 测试工程师 | 12h | T3.1 |
| T3.5 | 权限控制 RBAC 验证 | 测试工程师 | 8h | T3.1 |
| T3.6 | 第三方服务集成测试（LLM API、ChromaDB、Neo4j） | 后端工程师 | 16h | T3.1 |
| T3.7 | 异常场景覆盖测试（LLM 超时、文档解析失败、数据库断连） | 测试工程师 | 16h | T3.1 |
| T3.8 | 前端 UI 走查与原型一致性比对 | 前端工程师 | 16h | T3.1 |
| T3.9 | Bug 修复与回归测试 | 全体开发 | 24h | T3.2-T3.8 |

## 3.4 第四阶段：性能与安全测试（第 8-9 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | 性能测试脚本编写（Locust/JMeter） | 测试工程师 | 12h | T3.1 |
| T4.2 | 并发测试（≥50 用户同时在线问答） | 测试工程师 | 8h | T4.1 |
| T4.3 | 问答响应时间测试（≤8s 含 LLM） | 测试工程师 | 6h | T4.1 |
| T4.4 | 文档解析处理性能测试（100页 PDF ≤30s） | 测试工程师 | 6h | T4.1 |
| T4.5 | 安全测试（SQL 注入、XSS、JWT 渗透测试） | 安全工程师 | 16h | T3.1 |
| T4.6 | 代码审查（Code Review） | 全体开发 | 16h | T3.1 |
| T4.7 | 性能瓶颈优化（慢查询、N+1、缓存策略） | 后端工程师 | 16h | T4.2-T4.4 |

## 3.5 第五阶段：部署上线与验收（第 10-12 周）

| 任务编号 | 任务名称 | 负责角色 | 工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | 生产环境部署与配置 | 运维工程师 | 16h | T4.7 |
| T5.2 | Docker 化部署脚本编写 | 运维工程师 | 12h | T5.1 |
| T5.3 | Nginx 反向代理与 HTTPS 配置 | 运维工程师 | 8h | T5.1 |
| T5.4 | 数据库备份策略与脚本部署 | 运维工程师 | 8h | T5.1 |
| T5.5 | 用户培训材料编写（操作手册+视频） | 项目经理 | 16h | T3.1 |
| T5.6 | UAT 用户验收测试 | 测试工程师+用户代表 | 24h | T5.1 |
| T5.7 | UAT Bug 修复 | 全体开发 | 16h | T5.6 |
| T5.8 | 系统上线部署 | 运维工程师 | 8h | T5.4, T5.7 |
| T5.9 | 线上监控与告警配置 | 运维工程师 | 8h | T5.8 |
| T5.10 | 项目总结与文档归档 | 项目经理 | 8h | T5.8 |

# 4. 项目进度计划（甘特图）

以下为按周划分的项目进度总表：

| 阶段 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础建设 | ████ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识库管理 |  | ████ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能问答 |  |  | ████ | ████ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 问答历史 |  |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识图谱 |  |  |  | ████ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户管理 |  |  |  |  | ███ |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统配置 |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作台 |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 联调集成 |  |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |  |  |  |
| 性能安全 |  |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |  |
| 部署上线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ | ████ |

# 5. 资源计划

## 5.1 人力资源需求

| 角色 | 人数 | 核心职责 | 参与阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目统筹、进度管理、风险管理、干系人沟通 | 全程 |
| 后端工程师 | 2 | API 开发、数据库设计、RAG 引擎、服务封装 | 第1-9周 |
| 前端工程师 | 1-2 | Vue 3 页面开发、图表可视化、交互实现 | 第1-8周 |
| 测试工程师 | 1 | 测试用例编写、功能/性能/安全测试、Bug 跟踪 | 第3-11周 |
| UI/UX 设计师 | 1（兼） | 界面设计规范、原型设计、UI 走查 | 第1-2周 |
| 运维工程师 | 1（兼） | 环境部署、CI/CD、监控告警 | 第5-12周 |
| 安全工程师 | 1（兼） | 安全评估、渗透测试 | 第8-9周 |

## 5.2 软硬件资源

| 资源 | 规格/说明 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发服务器 | CPU 8核, RAM 32GB, SSD 500GB | 1 | 后端开发、数据库运行 |
| LLM API 额度 | 通义千问 qwen3.7-plus | 1 账号 | 问答生成调用 |
| Embedding API 额度 | text-embedding-v3 | 1 账号 | 文本向量化 |
| Neo4j 数据库 | v3.5.5 或更高 | 1 实例 | 图数据存储 |
| MySQL 数据库 | v8.0+ | 1 实例 | 关系数据存储 |
| ChromaDB | v0.4.24 | 1 实例 | 向量数据存储 |
| Git 仓库 | GitLab/GitHub | 1 | 版本控制 |
| SonarQube/ESLint | 代码质量分析 | 1 套 | 代码质量管控 |

# 6. 风险管理

| 风险编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | LLM API 调用超时或不可用 | 中 | 高 | 高 | 配置备用模型（deepseek-v3）；实现重试机制（2次）；本地缓存常用回答 |
| R2 | 文档解析质量不达标（PDF 表格/图片丢失） | 高 | 中 | 高 | 提前收集典型样本测试；启用 OCR 辅助解析；解析失败降级提示 |
| R3 | 向量检索 + 图检索混合查询性能不达标 | 中 | 高 | 高 | 提前进行性能基准测试；使用 Embedding 缓存；分库分表；限流保护 |
| R4 | Neo4j 图谱构建数据量大导致性能瓶颈 | 中 | 中 | 中 | 分批处理、异步构建、限制单次构建文档数 |
| R5 | 需求变更或范围蔓延 | 低 | 高 | 中 | 严格变更控制流程；每两周 sprint 评审；P0/P1/P2 优先级管理 |
| R6 | 团队成员流动 | 低 | 高 | 中 | 完善文档和代码注释；结对编程；关键模块至少 2 人熟悉 |
| R7 | 浏览器兼容性问题 | 低 | 中 | 低 | 锁定 Chrome/Edge/Firefox 最新两个大版本；前端使用标准 ES 语法 |
| R8 | 第三方库版本兼容（ChromaDB/Neo4j 驱动） | 中 | 中 | 中 | 开发前锁定版本；定期依赖更新；集成测试覆盖 |

# 7. 质量保障计划

## 7.1 代码规范

• 后端：遵循 PEP 8 规范，使用 Black 格式化，Flake8 + mypy 静态检查

• 前端：遵循 ESLint + Prettier 规范，使用 TypeScript 类型声明

• 命名规范参照《详细设计说明书》中的编码规范章节

## 7.2 测试策略

| 测试类型 | 覆盖范围 | 工具/方法 | 执行时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 后端 Service 层、工具函数 | pytest + pytest-asyncio | 每次提交 |
| API 测试 | 所有 RESTful 接口 | pytest + httpx | 每周迭代 |
| 前端组件测试 | 核心交互组件 | Vitest + Vue Test Utils | 每次提交 |
| 集成测试 | 全业务流程 | pytest + Docker Compose | 每 sprint |
| E2E 测试 | 核心用户旅程 | Playwright/Cypress | 第6-7周 |
| 性能测试 | 问答、文档解析、并发 | Locust/JMeter | 第8-9周 |
| 安全测试 | 认证、授权、注入攻击 | OWASP ZAP + 手动测试 | 第8-9周 |

## 7.3 质量门禁

• 代码审查（CR）：所有合并到主分支的代码必须经过至少 1 人审查

• 测试覆盖率：核心模块（智能问答、知识库管理）行覆盖率 ≥ 80%

• 性能基准：问答响应时间 ≤ 8s，并发 50 用户时 P95 响应时间 ≤ 10s

• 无严重/高危安全漏洞方可上线

# 8. 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式 | 责任人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目开发计划说明书 | 文档 | 项目经理 | 第1周 |
| 2 | 数据库初始化脚本 | SQL | 后端工程师 | 第1周 |
| 3 | 后端 API 服务源码 | 代码 | 后端工程师 | 第5周 |
| 4 | 前端页面源码 | 代码 | 前端工程师 | 第5周 |
| 5 | API 接口文档 | Swagger/OpenAPI | 后端工程师 | 第5周 |
| 6 | 测试报告 | 文档 | 测试工程师 | 第10周 |
| 7 | 性能测试报告 | 文档 | 测试工程师 | 第9周 |
| 8 | 安全测试报告 | 文档 | 安全工程师 | 第9周 |
| 9 | 部署文档 | 文档 | 运维工程师 | 第10周 |
| 10 | 用户操作手册 | 文档 | 项目经理 | 第11周 |
| 11 | 系统上线检查清单 | 文档 | 项目经理 | 第11周 |
| 12 | 项目总结报告 | 文档 | 项目经理 | 第12周 |

# 9. 沟通计划

| 会议/沟通 | 频率 | 参与人 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天 15min | 全体开发 | 昨日完成、今日计划、阻塞问题 |
| Sprint 评审 | 每 2 周 | 全体+干系人 | 成果演示、反馈收集 |
| Sprint 回顾 | 每 2 周 | 全体开发 | 过程改进、经验总结 |
| 周报 | 每周 | 项目经理→干系人 | 进度、风险、下周计划 |
| 技术评审 | 按需 | 相关开发 | 架构方案、技术选型确认 |
| UAT 验收会 | 第11周 | 用户代表+开发 | 验收确认、签字 |